## Nhóm
STT | Tên công việc | Ngươi nhận | Bắt đầu | Kết Thúc | Trạng thái
1 | Phân tích yêu cầu | Triều, Trung | 2021-11-01 | 2021-11-03 | Hoàn thành
2 | Vẽ sơ đồ USE CASE | Tri | 2021-11-03 | 2021-11-05 | Hoàn thành
3 | Phân tích và tạo database | Tuấn | 2021-11-08 | 2021-11-10 | Hoàn thành
4 | Thiết kế UI/UX (mocup) | Tuấn | 2021-11-08 | 2021-11-10 | Hoàn thành
5 | Tạo giao diện màn hình chào | Hải | 2021-11-10 | 2021-11-12 | Hoàn thành
6 | Tạo giao diện form đăng nhập | Hải | 2021-11-10 | 2021-11-12 | Hoàn thành
7 | Tạo giao diện form tổng quan | Trung | 2021-11-10 | 2021-11-12 | Hoàn thành
8 | Tạo giao diện form nhân viên | Triều | 2021-11-10 | 2021-11-12 | Hoàn thành
9 | Tạo giao diện form cây trồng | Hải | 2021-11-10 | 2021-11-12 | Hoàn thành
10 | Tạo giao diện form giàn trồng | Tri | 2021-11-10 | 2021-11-12 | Hoàn thành
11 | Tạo giao diện form nhật ký | Dũng | 2021-11-10 | 2021-11-12 | Hoàn thành
12 | Tạo giao diện form giao việc | Tuấn | 2021-11-10 | 2021-11-12 | Hoàn thành
13 | Tạo giao diện form thời tiết | Trung | 2021-11-10 | 2021-11-12 | Hoàn thành
14 | Tạo giao diện form nhận công việc | Trung | 2021-11-10 | 2021-11-12 | Hoàn thành
15 | Tạo giao diện form xác nhận hoàn thành | Trung | 2021-11-10 | 2021-11-12 | Hoàn thành
16 | Tạo giao diện form kho hàng | Triều | 2021-11-10 | 2021-11-12 | Hoàn thành
17 | Tạo giao diện form quên mật khẩu | Dũng | 2021-11-10 | 2021-11-12 | Hoàn thành
18 | Tạo giao diện form xuất hóa đơn | Dũng | 2021-11-10 | 2021-11-12 | Hoàn thành
19 | Tạo giao diện form thống kê | Hải | 2021-11-10 | 2021-11-12 | Hoàn thành
20 | Tạo thư viện hổ trợ Auth | Dũng | 2021-11-15 | 2021-11-17 | Hoàn thành
21 | Tạo thư viện DateHelper | Tri | 2021-11-15 | 2021-11-17 | Hoàn thành
22 | Tạo thư viện ImageAvatar | Trung | 2021-11-15 | 2021-11-17 | Hoàn thành
23 | Tạo thư viện JdbcHelper | Tri | 2021-11-15 | 2021-11-17 | Hoàn thành
24 | Tạo thư viện MsgBox | Tri | 2021-11-15 | 2021-11-17 | Hoàn thành
25 | Tạo thư viện XImage | Dũng | 2021-11-15 | 2021-11-17 | Hoàn thành
26 | Tạo thư viện MailHelper | Dũng | 2021-11-15 | 2021-11-17 | Hoàn thành
27 | Tạo thư viện HandleAvatar | Trung | 2021-11-15 | 2021-11-17 | Hoàn thành
28 | Tạo lớp thực thể NhanVien | Triều | 2021-11-17 | 2021-11-19 | Hoàn thành
29 | Tạo lớp thực thể CayTrong | Hải | 2021-11-17 | 2021-11-19 | Hoàn thành
30 | Tạo lớp thực thể GianTrong | Tri | 2021-11-17 | 2021-11-19 | Hoàn thành
31 | Tạo lớp thực thể CongViec | Tuấn | 2021-11-17 | 2021-11-19 | Hoàn thành
32 | Tạo lớp thực thể ThuHoach | Tuấn | 2021-11-17 | 2021-11-19 | Hoàn thành
33 | Tạo lớp thực thể NhatKy | Dũng | 2021-11-17 | 2021-11-19 | Hoàn thành
34 | Tạo lớp thực thể ModelUser | Trung | 2021-11-17 | 2021-11-19 | Hoàn thành
35 | Tạo lớp thực thể KhoHang | Triều | 2021-11-17 | 2021-11-19 | Hoàn thành
36 | Tạo lớp thực thể HoaDon | Hải | 2021-11-17 | 2021-11-19 | Hoàn thành
37 | Tạo lớp thực thể Chart | Tuấn | 2021-11-17 | 2021-11-19 | Hoàn thành
38 | Tạo lớp truy cập dữ liệu FarmSysDAO | Dũng | 2021-11-22 | 2021-11-24 | Hoàn thành
39 | Tạo lớp truy cập dữ liệu NhanVienDAO | Triều | 2021-11-22 | 2021-11-24 | Hoàn thành
40 | Tạo lớp truy cập dữ liệu CayTrongDAO | Hải | 2021-11-22 | 2021-11-24 | Hoàn thành
41 | Tạo lớp truy cập dữ liệu GianTrongDAO | Tri | 2021-11-22 | 2021-11-24 | Hoàn thành
42 | Tạo lớp truy cập dữ liệu NhatKyDAO | Dũng | 2021-11-22 | 2021-11-24 | Hoàn thành
43 | Tạo lớp truy cập dữ liệu ThuHoachDAO | Tuấn | 2021-11-22 | 2021-11-24 | Hoàn thành
44 | Tạo lớp truy cập dữ liệu CongViecDAO | Tuấn | 2021-11-22 | 2021-11-24 | Hoàn thành
45 | Tạo lớp truy cập dữ liệu ChartDAO | Tuấn | 2021-11-22 | 2021-11-24 | Hoàn thành
46 | Tạo lớp truy cập dữ liệu HoaDonDAO | Hải | 2021-11-22 | 2021-11-24 | Hoàn thành
47 | Tạo lớp truy cập dữ liệu KhoHangDAO | Triều | 2021-11-22 | 2021-11-24 | Hoàn thành
48 | Lập trình chức năng cho Form màn hình chào | Hải | 2021-11-24 | 2021-11-26 | Hoàn thành
49 | Lập trình chức năng cho Form đăng nhập | Hải | 2021-11-24 | 2021-11-26 | Hoàn thành
50 | Lập trình chức năng cho Form quên mật khẩu | Dũng | 2021-11-24 | 2021-11-26 | Hoàn thành
51 | Lập trình chức năng cho Form đăng nhập bằng mã QR | Trung | 2021-11-24 | 2021-11-26 | Hoàn thành
52 | Lập trình chức năng cho Form tổng quan (main chính) | Trung | 2021-11-24 | 2021-11-26 | Hoàn thành
53 | Lập trình chức năng cho Form Quản lý nhân viên | Triều | 2021-11-24 | 2021-11-26 | Hoàn thành
54 | Lập trình chức năng cho Form Quản lý cây trồng | Hải | 2021-11-24 | 2021-11-26 | Hoàn thành
55 | Lập trình chức năng cho Form Quản lý giàn trồng | Tri | 2021-11-24 | 2021-11-26 | Hoàn thành
56 | Lập trình chức năng cho Form Giao việc | Tuấn | 2021-11-29 | 2021-12-01 | Hoàn thành
57 | Lập trình chức năng cho Form Nhật ký | Dũng | 2021-11-29 | 2021-12-01 | Hoàn thành
58 | Lập trình chức năng cho Form Quản lý công việc chưa nhận | Trung | 2021-11-29 | 2021-12-01 | Hoàn thành
59 | Lập trình chức năng cho Form Xác nhận hoàn thành công việc | Trung | 2021-11-29 | 2021-12-01 | Hoàn thành
60 | Lập trình chức năng cho Form Quản lý kho hàng | Triều | 2021-11-29 | 2021-12-01 | Hoàn thành
61 | Lập trình chức năng cho Form Weather | Trung | 2021-11-29 | 2021-12-01 | Hoàn thành
62 | Lập trình chức năng cho Form Dashboard | Tuấn | 2021-11-29 | 2021-12-01 | Hoàn thành
63 | Lập trình chức năng cho Form Camera quan sát | Tri | 2021-11-29 | 2021-12-01 | Hoàn thành
64 | Lập trình chức năng cho Form Thống kê doanh thu | Hải | 2021-11-29 | 2021-12-01 | Hoàn thành
65 | Lập trình chức năng in hóa đơn | Triều | 2021-12-01 | 2021-12-03 | Hoàn thành
66 | Test Form quản lý giàn trồng | Tri | 2021-12-01 | 2021-12-03 | Hoàn thành
67 | Test Form quản lý cây trồng | Hải | 2021-12-01 | 2021-12-03 | Hoàn thành
68 | Test Form đăng nhập | Tri | 2021-12-01 | 2021-12-03 | Hoàn thành
69 | Test Form nhật Ký | Dũng | 2021-12-01 | 2021-12-03 | Hoàn thành
70 | Test Form xác nhận hoàn thành công việc | Trung | 2021-12-01 | 2021-12-03 | Hoàn thành
71 | Test Form nhận việc | Trung | 2021-12-01 | 2021-12-03 | Hoàn thành
72 | Test Form dashboard | Tuấn | 2021-12-01 | 2021-12-03 | Hoàn thành
73 | Test Form quản lý kho hàng | Triều | 2021-12-01 | 2021-12-03 | Hoàn thành
74 | Test Form giao Việc | Tuấn | 2021-12-01 | 2021-12-03 | Hoàn thành
75 | Test Form quên mật khẩu | Dũng | 2021-12-01 | 2021-12-03 | Hoàn thành
76 | Test Form nhân viên | Triều | 2021-12-01 | 2021-12-03 | Hoàn thành
77 | Test chức năng in hóa đơn | Tri | 2021-12-01 | 2021-12-03 | Hoàn thành
78 | Document - Giới thiệu | Trung | 2021-12-06 | 2021-12-08 | Hoàn thành
79 | Document - Phân tích | Triều | 2021-12-06 | 2021-12-08 | Hoàn thành
80 | Document - Thiết kế | Tri | 2021-12-06 | 2021-12-08 | Hoàn thành
81 | Document - Viết mã | Hải | 2021-12-06 | 2021-12-08 | Hoàn thành
82 | Document - Kiểm thử | Tri | 2021-12-06 | 2021-12-08 | Hoàn thành
83 | Slide thuyết trình - Nội dung cần giới thiệu | Trung | 2021-12-06 | 2021-12-08 | Hoàn thành
84 | Slide thuyết trình - User Case | Triều | 2021-12-06 | 2021-12-08 | Hoàn thành
85 | Slide thuyết trình - SQL | Tuấn | 2021-12-06 | 2021-12-08 | Hoàn thành
86 | Slide thuyết trình - UI/UX (Mockup) | Tuấn | 2021-12-06 | 2021-12-08 | Hoàn thành
87 | Slide thuyết trình - Video demo | Hải | 2021-12-06 | 2021-12-08 | Hoàn thành
88 | Slide thuyết trình - Test case | Tri | 2021-12-06 | 2021-12-08 | Hoàn thành
89 | Slide thuyết trình - Áp dụng phần mềm hỗ trợ teamwork | Dũng | 2021-12-06 | 2021-12-08 | Hoàn thành
90 | Slide thuyết trình - Thuận lợi / Khó khăn | Triều | 2021-12-06 | 2021-12-08 | Hoàn thành

## Triều
STT | Tên công việc | Ngươi nhận | Bắt đầu | Kết Thúc | Trạng thái
1 | Phân tích yêu cầu | Triều, Trung | 2021-11-01 | 2021-11-03 | Hoàn thành
2 | Tạo giao diện form nhân viên | Triều | 2021-11-10 | 2021-11-12 | Hoàn thành
3 | Tạo giao diện form kho hàng | Triều | 2021-11-10 | 2021-11-12 | Hoàn thành
4 | Tạo lớp thực thể NhanVien | Triều | 2021-11-17 | 2021-11-19 | Hoàn thành
5 | Tạo lớp thực thể KhoHang | Triều | 2021-11-17 | 2021-11-19 | Hoàn thành
6 | Tạo lớp truy cập dữ liệu NhanVienDAO | Triều | 2021-11-22 | 2021-11-24 | Hoàn thành
7 | Tạo lớp truy cập dữ liệu KhoHangDAO | Triều | 2021-11-22 | 2021-11-24 | Hoàn thành
8 | Lập trình chức năng cho Form Quản lý nhân viên | Triều | 2021-11-24 | 2021-11-26 | Hoàn thành
9 | Lập trình chức năng cho Form Quản lý kho hàng | Triều | 2021-11-29 | 2021-12-01 | Hoàn thành
10 | Lập trình chức năng in hóa đơn | Triều | 2021-12-01 | 2021-12-03 | Hoàn thành
11 | Test Form quản lý kho hàng | Triều | 2021-12-01 | 2021-12-03 | Hoàn thành
12 | Test Form nhân viên | Triều | 2021-12-01 | 2021-12-03 | Hoàn thành
13 | Document - Phân tích | Triều | 2021-12-06 | 2021-12-08 | Hoàn thành
14 | Slide thuyết trình - User Case | Triều | 2021-12-06 | 2021-12-08 | Hoàn thành
15 | Slide thuyết trình - Thuận lợi / Khó khăn | Triều | 2021-12-06 | 2021-12-08 | Hoàn thành

## Tri
STT | Tên công việc | Ngươi nhận | Bắt đầu | Kết Thúc | Trạng thái
1 | Vẽ sơ đồ USE CASE | Tri | 2021-11-03 | 2021-11-05 | Hoàn thành
2 | Tạo giao diện form giàn trồng | Tri | 2021-11-10 | 2021-11-12 | Hoàn thành
3 | Tạo thư viện DateHelper | Tri | 2021-11-15 | 2021-11-17 | Hoàn thành
4 | Tạo thư viện JdbcHelper | Tri | 2021-11-15 | 2021-11-17 | Hoàn thành
5 | Tạo thư viện MsgBox | Tri | 2021-11-15 | 2021-11-17 | Hoàn thành
6 | Tạo lớp thực thể GianTrong | Tri | 2021-11-17 | 2021-11-19 | Hoàn thành
7 | Tạo lớp truy cập dữ liệu GianTrongDAO | Tri | 2021-11-22 | 2021-11-24 | Hoàn thành
8 | Lập trình chức năng cho Form Quản lý giàn trồng | Tri | 2021-11-24 | 2021-11-26 | Hoàn thành
9 | Lập trình chức năng cho Form Camera quan sát | Tri | 2021-11-29 | 2021-12-01 | Hoàn thành
10 | Test Form quản lý giàn trồng | Tri | 2021-12-01 | 2021-12-03 | Hoàn thành
11 | Test Form đăng nhập | Tri | 2021-12-01 | 2021-12-03 | Hoàn thành
12 | Test chức năng in hóa đơn | Tri | 2021-12-01 | 2021-12-03 | Hoàn thành
13 | Document - Thiết kế | Tri | 2021-12-06 | 2021-12-08 | Hoàn thành
14 | Document - Kiểm thử | Tri | 2021-12-06 | 2021-12-08 | Hoàn thành
15 | Slide thuyết trình - Test case | Tri | 2021-12-06 | 2021-12-08 | Hoàn thành

## Trung
STT | Tên công việc | Ngươi nhận | Bắt đầu | Kết Thúc | Trạng thái
1 | Phân tích yêu cầu | Triều, Trung | 2021-11-01 | 2021-11-03 | Hoàn thành
2 | Tạo giao diện form tổng quan | Trung | 2021-11-10 | 2021-11-12 | Hoàn thành
3 | Tạo giao diện form thời tiết | Trung | 2021-11-10 | 2021-11-12 | Hoàn thành
4 | Tạo giao diện form nhận công việc | Trung | 2021-11-10 | 2021-11-12 | Hoàn thành
5 | Tạo giao diện form xác nhận hoàn thành | Trung | 2021-11-10 | 2021-11-12 | Hoàn thành
6 | Tạo thư viện ImageAvatar | Trung | 2021-11-15 | 2021-11-17 | Hoàn thành
7 | Tạo thư viện HandleAvatar | Trung | 2021-11-15 | 2021-11-17 | Hoàn thành
8 | Tạo lớp thực thể ModelUser | Trung | 2021-11-17 | 2021-11-19 | Hoàn thành
9 | Lập trình chức năng cho Form đăng nhập bằng mã QR | Trung | 2021-11-24 | 2021-11-26 | Hoàn thành
10 | Lập trình chức năng cho Form tổng quan (main chính) | Trung | 2021-11-24 | 2021-11-26 | Hoàn thành
11 | Lập trình chức năng cho Form Quản lý công việc chưa nhận | Trung | 2021-11-29 | 2021-12-01 | Hoàn thành
12 | Lập trình chức năng cho Form Xác nhận hoàn thành công việc | Trung | 2021-11-29 | 2021-12-01 | Hoàn thành
13 | Lập trình chức năng cho Form Weather | Trung | 2021-11-29 | 2021-12-01 | Hoàn thành
14 | Test Form xác nhận hoàn thành công việc | Trung | 2021-12-01 | 2021-12-03 | Hoàn thành
15 | Test Form nhận việc | Trung | 2021-12-01 | 2021-12-03 | Hoàn thành
16 | Document - Giới thiệu | Trung | 2021-12-06 | 2021-12-08 | Hoàn thành
17 | Slide thuyết trình - Nội dung cần giới thiệu | Trung | 2021-12-06 | 2021-12-08 | Hoàn thành

## Dũng
STT | Tên công việc | Ngươi nhận | Bắt đầu | Kết Thúc | Trạng thái
1 | Tạo giao diện form nhật ký | Dũng | 2021-11-10 | 2021-11-12 | Hoàn thành
2 | Tạo giao diện form quên mật khẩu | Dũng | 2021-11-10 | 2021-11-12 | Hoàn thành
3 | Tạo giao diện form xuất hóa đơn | Dũng | 2021-11-10 | 2021-11-12 | Hoàn thành
4 | Tạo thư viện hổ trợ Auth | Dũng | 2021-11-15 | 2021-11-17 | Hoàn thành
5 | Tạo thư viện XImage | Dũng | 2021-11-15 | 2021-11-17 | Hoàn thành
6 | Tạo thư viện MailHelper | Dũng | 2021-11-15 | 2021-11-17 | Hoàn thành
7 | Tạo lớp thực thể NhatKy | Dũng | 2021-11-17 | 2021-11-19 | Hoàn thành
8 | Tạo lớp truy cập dữ liệu FarmSysDAO | Dũng | 2021-11-22 | 2021-11-24 | Hoàn thành
9 | Tạo lớp truy cập dữ liệu NhatKyDAO | Dũng | 2021-11-22 | 2021-11-24 | Hoàn thành
10 | Lập trình chức năng cho Form quên mật khẩu | Dũng | 2021-11-24 | 2021-11-26 | Hoàn thành
11 | Lập trình chức năng cho Form Nhật ký | Dũng | 2021-11-29 | 2021-12-01 | Hoàn thành
12 | Test Form nhật Ký | Dũng | 2021-12-01 | 2021-12-03 | Hoàn thành
13 | Test Form quên mật khẩu | Dũng | 2021-12-01 | 2021-12-03 | Hoàn thành
14 | Slide thuyết trình - Áp dụng phần mềm hỗ trợ teamwork | Dũng | 2021-12-06 | 2021-12-08 | Hoàn thành

## Tuấn
STT | Tên công việc | Ngươi nhận | Bắt đầu | Kết Thúc | Trạng thái
1 | Phân tích và tạo database | Tuấn | 2021-11-08 | 2021-11-10 | Hoàn thành
2 | Thiết kế UI/UX (mocup) | Tuấn | 2021-11-08 | 2021-11-10 | Hoàn thành
3 | Tạo giao diện form giao việc | Tuấn | 2021-11-10 | 2021-11-12 | Hoàn thành
4 | Tạo lớp thực thể CongViec | Tuấn | 2021-11-17 | 2021-11-19 | Hoàn thành
5 | Tạo lớp thực thể ThuHoach | Tuấn | 2021-11-17 | 2021-11-19 | Hoàn thành
6 | Tạo lớp thực thể Chart | Tuấn | 2021-11-17 | 2021-11-19 | Hoàn thành
7 | Tạo lớp truy cập dữ liệu ThuHoachDAO | Tuấn | 2021-11-22 | 2021-11-24 | Hoàn thành
8 | Tạo lớp truy cập dữ liệu CongViecDAO | Tuấn | 2021-11-22 | 2021-11-24 | Hoàn thành
9 | Tạo lớp truy cập dữ liệu ChartDAO | Tuấn | 2021-11-22 | 2021-11-24 | Hoàn thành
10 | Lập trình chức năng cho Form Giao việc | Tuấn | 2021-11-29 | 2021-12-01 | Hoàn thành
11 | Lập trình chức năng cho Form Dashboard | Tuấn | 2021-11-29 | 2021-12-01 | Hoàn thành
12 | Test Form dashboard | Tuấn | 2021-12-01 | 2021-12-03 | Hoàn thành
13 | Test Form giao Việc | Tuấn | 2021-12-01 | 2021-12-03 | Hoàn thành
14 | Slide thuyết trình - SQL | Tuấn | 2021-12-06 | 2021-12-08 | Hoàn thành
15 | Slide thuyết trình - UI/UX (Mockup) | Tuấn | 2021-12-06 | 2021-12-08 | Hoàn thành

## Hải
STT | Tên công việc | Ngươi nhận | Bắt đầu | Kết Thúc | Trạng thái
1 | Tạo giao diện màn hình chào | Hải | 2021-11-10 | 2021-11-12 | Hoàn thành
2 | Tạo giao diện form đăng nhập | Hải | 2021-11-10 | 2021-11-12 | Hoàn thành
3 | Tạo giao diện form cây trồng | Hải | 2021-11-10 | 2021-11-12 | Hoàn thành
4 | Tạo giao diện form thống kê | Hải | 2021-11-10 | 2021-11-12 | Hoàn thành
5 | Tạo lớp thực thể CayTrong | Hải | 2021-11-17 | 2021-11-19 | Hoàn thành
6 | Tạo lớp truy cập dữ liệu CayTrongDAO | Hải | 2021-11-17 | 2021-11-19 | Hoàn thành
7 | Lập trình chức năng cho Form màn hình chào | Hải | 2021-11-22 | 2021-11-24 | Hoàn thành
8 | Lập trình chức năng cho Form đăng nhập | Hải | 2021-11-22 | 2021-11-24 | Hoàn thành
9 | Lập trình chức năng cho Form Quản lý cây trồng | Hải | 2021-11-24 | 2021-11-26 | Hoàn thành
10 | Lập trình chức năng cho Form Thống kê doanh thu | Hải | 2021-11-24 | 2021-11-26 | Hoàn thành
11 | Test Form quản lý cây trồng | Hải | 2021-11-24 | 2021-11-26 | Hoàn thành
12 | Document - Viết mã | Hải | 2021-11-29 | 2021-12-01 | Hoàn thành
13 | Slide thuyết trình - Video demo | Hải | 2021-12-01 | 2021-12-03 | Hoàn thành
14 | Tạo lớp thực thể HoaDon | Hải | 2021-12-06 | 2021-12-08 | Hoàn thành
15 | Tạo lớp truy cập dữ liệu HoaDonDAO | Hải | 2021-12-06 | 2021-12-08 | Hoàn thành